Выписка из приказа №

По МОУ «Правдинская СШ»

От ___ ______ 2008г

«О переходе в порядке эксперимента муниципального общеобразовательного учреждения «Правдинская средняя школа» Волчихинского района Алтайского края  на нормативно-подушевое финансирование новую систему оплаты труда»

В целях реализации постановления Администрации Алтайского края от 01.03.2008 № 81 «О реализации в рамках приоритетного национального проекта модернизации образования в Алтайском крае на 2008 – 2009 годы»,  постановления главы района от 26.04.08г № 154 ,приказа комитета администрации Волчихинского района по образованию и делам молодежи № 49а от 11.03.08г ,решения общего собрания работников МОУ «Правдинская СШ»  от «___» _____________ 2008 года о переходе на новую систему оплаты труда с 01.09.2008года в порядке эксперимента, с целью обеспечения нормативной базы и организованного проведения эксперимента,

ПРИКАЗЫВАЮ:

- Принять участие в эксперименте по внедрению новой системы оплаты труда работников с 01.09.2008 года.

- Утвердить план мероприятий по переходу на нормативное финансирование и новую систему оплаты труда (Приложение № 1);

- Старшему бухгалтеру  Рябченко Н.Т. произвести следующие расчеты:

  - Определить объем финансирования МОУ « Правдинская СШ» на IV квартал 2008 года, исходя из норматива финансирования школы, и в соответствии с порядком расходования финансовых средств на реализацию основных общеобразовательных программ на период проведения эксперимента по переходу на новую систему оплаты труда работников образовательных учреждений, утвержденным постановлением Администрации Алтайского края от «___» _______________ 2008 года № __________.

  - Определить объем финансирования на IV квартал 2008 года в соответствии с утвержденной сметой доходов и расходов школы на 2008 год

  - Сравнить фактический объем финансирования по смете  с объемом финансирования, рассчитанным по нормативу финансирования общеобразовательных учреждений на IV квартал 2008 года.

  - Рассчитать фонд оплаты труда работников образовательного учреждения на IV квартал 2008 года в рамках перехода на новую систему оплаты труда.

Для расчета фонда оплаты труда работников образовательного учреждения, определения стоимости образовательного часа работы педагогического работника, начисление заработной платы работникам необходимо использовать:

Положение о порядке формирования и расходования фонда оплаты труда и системе оплаты труда работников образовательных учреждений Алтайского края, реализующих программы начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, утвержденное постановлением Администрации Алтайского края от «___» ______________ 2008 года № _________;

Методические рекомендации по расчету фонда оплаты труда и начислению заработной платы работникам образовательных учреждений Алтайского края, реализующих программы начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования (приложение к письму управления Алтайского края по образованию и делам молодежи от «__» __________ 2008 года № ______).

  - Подготовить проекты актов о порядке формирования и расходования фонда оплаты труда и системе оплаты труда работников образовательного учреждения, о распределении стимулирующей части оплаты труда образовательного учреждения, о распределении специальной части оплаты труда образовательного учреждения в срок до 01.09.2008 года.

4.  Рабочей группе  по разработке локальных актов, обеспечивающих переход на новую систему оплаты труда:

4.1. Провести нормирование аудиторной и неаудиторной нагрузки педагогических работников образовательного учреждения в срок до «__» ___________ 2008 года.

4.3.  Подготовить необходимые локальные акты  в рамках перехода на новую систему оплаты труда к утверждению до 01.09.2008 г.

4.4. Председателю профсоюзного комитета ____________(Ф.И.О.) провести заседание профсоюзного комитета по формированию проекта коллективного договора в условиях перехода на новую систему оплаты труда и обеспечить его утверждение в установленном порядке в срок до «__»__________________2008 г.

4.5. Разработать и представить на утверждение план мероприятий по переходу на нормативное финансирование и новую систему оплаты труда работников.

5.Предупредить сотрудников  МОУ» Правдинская СШ» о переходе на новую систему оплаты труда с 01.09.08г.

6.Марченко Н.Л., делопроизводителю ,ознакомить всех сотрудников МОУ «Правдинская СШ» с настоящим приказом в срок до 01.05.08г под роспись.

7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор МОУ "Правдинская СШ"                                           А.Б. Карташов

С приказом ознакомлены:

Приложение № 1

к приказу от «__» _________ 2008 г. № ______

ПЛАН

мероприятий по переходу на нормативное подушевое финансирование и новую систему оплаты труда работников  МОУ «Правдинская СШ»

| №п/п | мероприятия | Срок исполнения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Изучить нормативную документацию Администрации Алтайского края и управления Алтайского края по образованию и делам молодежи в рамках начала эксперимента, | до 15.04.08г | Директор |
| 2. | Провести анализ фактического объема финансирования по смете учреждения с объемом финансирования, рассчитанным по нормативу финансирования на ___ квартал 2008 года | 15.05.08г | Ст.бухгалтер |
| 3. | Провести общее собрание трудового коллектива школы о переходе на новую систему оплаты труда в учреждении .обсудить цели и задачи эксперимента, основные нормативные документы, провести разъяснительную работу, внести предложения по определению параметров и критериев качества и результативности деятельности работников и учреждения внести предложения в перечень выплат из специальной части | 21.04.08г | Директор |
| 4. | Создать рабочие группы из числа педагогов по разработке локальных актов, обеспечивающих переход на новую систему оплаты труда; . | 28.04.08г | Директор |
| 5. | Подготовить приказы: -Об участии в эксперименте по переходу на новую систему оплаты труда. - Об утверждении показателей по обеспеченности учреждения условиями для применения поправочных коэффициентов, учитывающих наличие особого потенциала -Об утверждении перечня и порядка выплат, осуществляемых из специального фонда оплаты труда -Об установлении: а)соотношения базовой и стимулирующей частей фонда оплаты труда; б) соотношения доли базовой части фонда оплаты труда педагогического персонала и доли базовой части оплаты труда остальных работников; в) размера специальной части фонда оплаты труда. | 28.04.08г- 15.05.08г | Директор |
| 6. | Разработать локальные акты: -Положение о новой системе оплаты труда -Положение об Управляющем совете МОУ «Правдинская СШ» - Положение об установлении стимулирующего фонда оплаты труда сотрудников МОУ «Правдинская СШ» -Положение о распределении стимулирующей части ФОТ сотрудников МОУ «Правдинская СШ» -Положение о распределении специальной часть ФОТ сотрудников МОУ «Правдинская СШ» -Положение об аттестации педагогических работников МОУ «Правдинская СШ» | 20.05.08г | Директор Рабочая группа |
| 7. | Представить и утвердить на общем собрании трудового коллектива: -Положение о новой системе оплаты труда -Положение об Управляющем совете МОУ «Правдинская СШ» - Положение об установлении стимулирующего фонда оплаты труда сотрудников МОУ «Правдинская СШ» -Положение о распределении стимулирующей части ФОТ сотрудников МОУ «Правдинская СШ» -Положение о распределении специальной часть ФОТ сотрудников МОУ «Правдинская СШ» -Положение об аттестации педагогических работников МОУ «Правдинская СШ» и другие локальные акты необходимые для участия в эксперементе КПМО | До 01..06.08г |  |
| 8. | . пересмотреть учебную (аудиторную и неаудиторную) нагрузку работников с учетом новой системы оплаты труда и внести предложения по оптимизации | 01.06.08г | Директор |
| 9. | Провести заседание профсоюзного комитета по формированию проекта коллективного договора в условиях перехода на новую систему оплаты труда. | До 01.06.08г | Председатель профкома |
| 10. | Внести дополнения и изменения в Устав лицея, регулирующих полномочия общественных советов в части согласования стимулирующей части ФОТ | 05.05.08г | Директор |
| 11. | Сформировать состав Управляющего совета | 01.06.08г | Директор |
| 12. | На сайте учреждения поместить публичный отчет учреждения за 2008/2009 годы и регулярно размещать информацию о ходе эксперимента по переходу на новую систему оплаты труда | Май 2009г | Оператор системы электронного мониторинга КПМО |
| 13. | Еженедельно на административных совещаниях анализировать работу по подготовке нормативных актов перехода на новую систему оплаты труда, выполнение плана мероприятий по переходу на новую систему оплаты труда |  | Директор |

Директор МОУ "Правдинская СШ"                                                        А.Б. Карташов